## Sheet1
上海航天精密机械设备研究所立体库项目软件研发工作量评估
序号 | 大类 | 小类 | 子菜单 | 内容描述 | 工作量(单位:人天) | 工作量小计 | 责任人 | 时间周期 | 风险点 | 风险点规避
1 | 需求分析 | 需求调研 |  | 1.沟通整个系统的整体功能； 2.确认引动区工位采集点的基本功能； 3.确认与库房管理平台的接口对接需求； 4.确认硬件配置和网络及相关需求； 5.确认设备的通讯协议和交互逻辑； 6.考虑接口预留情况。 | 14 | 23 | 张记叶
|  | 需求分析 |  | 细化需求,详细分析 | 3 |  | 张记叶
|  | 需求方案整体设计编制 |  | 编写整体技术方案+评审 | 3 |  | 张记叶 |  | 方案评审延迟
|  | 需求方案详细设计编制 |  | 编写系统详细设计方案+评审 | 3 |  | 张记叶 |  | 方案评审延迟
2 | 系统设计 | 架构设计 |  | 软件架构搭建 | 7 | 14 | 秦言磊/周迪 | 11月25日-11月30日
|  | 详细设计 |  | 编写软件开发详细设计或开发指导文件 | 5 |  | 张记叶/周迪/王奔/秦言磊 | 11月25日-11月30日
|  | 数据库设计 |  | 搭建数据库和表结构，并形成数据字典 | 3 |  | 张记叶 | 11月22日-11月23日
3 | WMS系统开发 | 2.1基础数据管理 | 2.1.2员工管理 | 现场操作人员管理 | 1 | 13 | 王奔 | 12月26日-12月30日
|  |  | 2.1.3仓库管理 |  | 1 |  | 王奔
|  |  | 2.1.4库区管理 |  | 1 |  | 王奔
|  |  | 2.1.5库位管理 |  | 1 |  | 柳兆魁 | 12月30日-1月20日
|  |  | 2.1.6托盘管理 |  | 1 |  | 柳兆魁
|  |  | 2.1.7设备管理 |  | 1 |  | 柳兆魁
|  |  | 2.1.8产品基础数据 |  | 1 |  | 柳兆魁
|  |  | 2.1.9物料基础数据 |  | 1 |  | 柳兆魁
|  |  | 2.1.10系统出入库规则管理 |  | 1 |  | 柳兆魁
|  |  | 客户管理(拓展) |  | 1
|  |  | 供应商管理(拓展) |  | 1
|  |  | 批次管理(拓展) |  | 1
|  |  | 条码管理(拓展) |  | 1
|  | 2.2入库管理 | 2.2.2入库任务管理 | 入库任务的管理 (新增、编辑、删除、导入、导出、BOM维护(预留)、任务下发(将数据写入任务表)、强制控制(修改任务状态)等) | 4 | 4 | 王奔 | 12月31日-1月19日
|  | 2.3出库管理 | 2.3.2出库任务管理 | 出库任务的管理 (新增、编辑、删除、导入、导出、BOM维护、任务下发、强制控制等) | 4 | 4 | 王奔
|  | 2.4移库管理 | 2.4.2移库管理 | 移库任务的管理 (新增、编辑、删除、导入、导出、BOM维护、任务下发、强制控制等) | 4 | 4 | 王奔
|  | 2.5盘库管理 | 2.5.2盘库管理 | 盘库任务的管理 (新增、编辑、删除、导入、导出、BOM维护、任务下发、强制控制等) | 4 | 4 | 王奔
|  | 2.6库存管理 | 2.6.2库存管理 | 库存的管理和调整 | 2 | 7 | 王奔 | 1月17日-1月17日
|  |  | 2.6.3库存统计分析 | 库存统计分析 | 2 |  | 王奔 | 1月19日-1月20日
|  |  | 2.6.4库存预警 | 库存的预警,库存低于某个项 | 2 |  | 王奔
|  |  | 2.6.5界面展示 | 界面展示 | 1 |  | 葛康康 | 1月15日-1月20日
|  | 2.7信息查询与报表 | 2.7.2入库明细查询 | 按时间段、入库任务号查询 | 1 | 9 | 刁阳 | 12月30日-1月19日
|  |  | 2.7.3出库明细查询 | 按时间段、出库任务号查询 | 1 |  | 刁阳
|  |  | 2.7.4当前任务查询 | 当前正在执行的任务信息查询、 当前任务的执行进度和执行情况等信息 | 1 |  | 刁阳
|  |  | 2.7.5历史任务查询 | 按时间段、入库任务号查询 | 1 |  | 刁阳
|  |  | 2.7.6库存量查询 | 各库位库存量统计查询、可按库区、按行、列、层多级筛选查看 | 3 |  | 刁阳
|  |  | 2.7.7库位状态查询 | 各库位状态查看、最好能直观显示库位状态 | 1 |  | 刁阳
|  |  | 2.7.8产品条码查询 | 库内的产品条码查询， 可根据条码筛选到产品所存放的库位位置、 看到入库对应的信息 | 1 |  | 刁阳
|  | 2.8系统管理 | 2.8.2用户管理 | 参照原有功能 |  | 0 | 刁阳 | 2019-01-20
|  |  | 2.8.3角色管理 | 参照原有功能 |  |  | 刁阳
|  |  | 2.8.4部门管理 | 参照原有功能 |  |  | 刁阳
|  |  | 2.8.5菜单管理 | 参照原有功能 |  |  | 刁阳
|  |  | 2.8.6角色权限管理 | 参照原有功能 |  |  | 刁阳
|  |  | 2.8.7日志管理 | 参照原有功能 |  |  | 刁阳
|  |  | 2.8.8系统参数设置 | 系统中需要配置的字段信息（维护任务类型） |  |  | 刁阳
|  | 2.9现场看板 | 前端界面 | 主要按照任务作业情况实时展示整体运行情况。 | 1 | 1 | 豆亚格 | 1月14日-1月19日
|  |  | 后台接口 | 为现场看板展示提供数据后台支持 | 1 | 1 | 刁阳 | 1月15-1月16日
| 接口管理 | 2.12与库房管理平台对接 | 出入库任务接口 |  | 3 | 10
|  |  | 盘库任务接口 |  | 2
|  |  | 移库任务接口 |  | 2
|  |  | 产品信息接口 |  | 1
|  |  | 库存信息接口 |  | 1
|  |  | 产品和库位对应关系信息 |  | 1
|  | 2.13与RGV对接 | 协议沟通、接口测试 | 程序编写 | 7 | 7 | 张记叶/王奔
|  | 2.14与堆垛机对接 | 协议沟通、接口测试 | 程序编写 | 7 | 7 | 张记叶/王奔
|  | 2.15RGV 厂家集成 | 称重模块、外形检测(RGV厂家集成) | 沟通 | 7 | 7 | 张记叶/王奔
|  | 2.16外购 | 固定扫描枪、手持扫描枪 | 固定扫描枪通讯测试 | 1 | 1 | 王奔
|  | 2.17公司提供 | 倾角传感器(6个) | 通讯测试 | 1 | 1 | 王奔
|  |  | 震动、温度传感器 | 通讯测试 | 1 | 1 | 王奔
|  | 2.18确认是电气还是软件集成 | 光电开关(62个) |  | 3 | 3 | 王奔
|  | 库房平台自己集成 | 视频监控设备 |  | 0 | 0 | 张记叶
4 | WCS程序 | 2.9采集工位程序 | 执行出入库任务等计划，集成手持扫描枪，校验信息，信息校验合格后，下给设备指令 | 程序编写 各个工位以及工位设备数据集成和展示 | 7 | 7 | 张记叶/周迪 | 12月7日-12月28日
|  | 2.10WCS调度程序 | 调度程序整个流程和功能规划 |  | 5 | 5 | 张记叶/周迪 | 12月2日-12月7日
|  |  | 调度程序编写 |  | 20 | 20 | 张记叶/周迪 | 12月7日-12月28日
5 | 看板 | 2.11仓库信息看板 | 展示当前正在执行的任务、库存信息、设备的运行情况、库存预警、现场当班人员信息 |  | 5 | 5 | 周迪/张记叶 | 12月16日-12月21日
6 | 软件实施 | 现场实施和调试 |  | 现场实施、程序部署、现场程序跟踪和改进、系统培训、编写培训手册 | 20 | 20